## 週単位_入力用
入力セル | 週単位 |  |  | [１] | [２] | [３] | [４] | [５] | [６] | [７]
|  |  |  | 対象日数 | 完全週休 2日実施 有無 | 休工対象 日数 （土日） | 現場閉所 実施日数 | 天候不良 による 現場閉所 日数 | 週休2日 費用補正 対象の 閉所日数 | 現場 閉所率
| 2026-10-01 | ～ | 2026-10-04 | 5 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1
| 2026-10-05 | ～ | 2026-10-11 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-10-12 | ～ | 2026-10-18 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-10-19 | ～ | 2026-10-25 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-10-26 | ～ | 2026-11-01 | 7 | ○ | 2 | 2 | 2 | 4
| 2026-11-02 | ～ | 2026-11-08 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-11-09 | ～ | 2026-11-15 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-11-16 | ～ | 2026-11-22 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-11-23 | ～ | 2026-11-29 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-11-30 | ～ | 2026-12-06 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-12-07 | ～ | 2026-12-13 | 7 | ○ | 2 | 2 | 1 | 3
| 2026-12-14 | ～ | 2026-12-20 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-12-21 | ～ | 2026-12-27 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-12-28 | ～ | 2027-01-03 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2027-01-04 | ～ | 2027-01-10 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2027-01-11 | ～ | 2027-01-17 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2027-01-18 | ～ | 2027-01-24 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2027-01-25 | ～ | 2027-01-31 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2027-02-01 | ～ | 2027-02-05 | 5 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1
工事完了日（後片付け期間を除く）
| 計 |  |  | 129 | ○ | 36 | 36 | 3 | 39
※行を追加・削除する場合、10～25行をコピー挿入もしくは削除する。
Note on D8: 工事開始日 （準備期間を除く）

## 週単位_提出用
現場閉所計画表
工事名： |  | □□〇年度〇〇工事
工期限： |  | □□〇年10月1日～□□〇年3月15日
| 2026-10-01 | 2026 |  | 年 | 10 | 月 |  | 2026-11-01 | 2026 |  | 年 | 11 | 月 |  | 2026-12-01 | 2026 |  | 年 | 12 | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06
| 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20
| 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03
| 2026-01-01 | 2026 |  | 年 | 1 | 月 |  | 2026-02-01 | 2026 |  | 年 | 2 | 月 |  | 2026-03-01 | 2026 |  | 年 | 3 | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
| 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
| 2026-04-01 | 2026 |  | 年 | 4 | 月 |  | 2026-05-01 | 2026 |  | 年 | 5 | 月 |  | 2026-06-01 | 2026 |  | 年 | 6 | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05
Formulas:
日 = [土, row above]+1
日 = DATE([月],[木],1)
月 = [日]+1
火 = [月]+1
水 = [火]+1
木 = [水]+1
金 = [木]+1
土 = [金]+1

## 月単位
現場閉所計画表 | [27 empty] | 開始月入力
[28 empty] | 年 | 月
工事名： |  | □□〇年度〇〇工事 | [25 empty] | 2026 | 12
工期限： |  | □□〇年10月1日～□□〇年3月15日 | [33 empty] | 対象外期間がある場合
手動入力
月 | 2026-12-01 | [30 empty] | ○ 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
曜日 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368 | 46369 | 46370 | 46371 | 46372 | 46373 | 46374 | 46375 | 46376 | 46377 | 46378 | 46379 | 46380 | 46381 | 46382 | 46383 | 46384 | 46385 | 46386 | 46387
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2026-12-31 | 0 | 2026-12-31 | 8 | ×
月 | 2027-01-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
曜日 | 46388 | 46389 | 46390 | 46391 | 46392 | 46393 | 46394 | 46395 | 46396 | 46397 | 46398 | 46399 | 46400 | 46401 | 46402 | 46403 | 46404 | 46405 | 46406 | 46407 | 46408 | 46409 | 46410 | 46411 | 46412 | 46413 | 46414 | 46415 | 46416 | 46417 | 46418
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2027-01-31 | 0 | 2027-01-31 | 10 | ×
月 | 2027-02-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
曜日 | 46419 | 46420 | 46421 | 46422 | 46423 | 46424 | 46425 | 46426 | 46427 | 46428 | 46429 | 46430 | 46431 | 46432 | 46433 | 46434 | 46435 | 46436 | 46437 | 46438 | 46439 | 46440 | 46441 | 46442 | 46443 | 46444 | 46445 | 46446 | 46447 | 46448 | 46449
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 8 | ×
月 | 2027-03-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
曜日 | 46447 | 46448 | 46449 | 46450 | 46451 | 46452 | 46453 | 46454 | 46455 | 46456 | 46457 | 46458 | 46459 | 46460 | 46461 | 46462 | 46463 | 46464 | 46465 | 46466 | 46467 | 46468 | 46469 | 46470 | 46471 | 46472 | 46473 | 46474 | 46475 | 46476 | 46477
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2027-03-31 | 0 | 2027-03-31 | 8 | ×
月 | 2027-04-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2027-05-01
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
曜日 | 46478 | 46479 | 46480 | 46481 | 46482 | 46483 | 46484 | 46485 | 46486 | 46487 | 46488 | 46489 | 46490 | 46491 | 46492 | 46493 | 46494 | 46495 | 46496 | 46497 | 46498 | 46499 | 46500 | 46501 | 46502 | 46503 | 46504 | 46505 | 46506 | 46507 | 46508
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2027-05-01 | 0 | 2027-05-01 | 9 | ×
月 | 2027-05-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-05-01 | 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2
曜日 | 46508 | 46509 | 46510 | 46511 | 46512 | 46513 | 46514 | 46515 | 46516 | 46517 | 46518 | 46519 | 46520 | 46521 | 46522 | 46523 | 46524 | 46525 | 46526 | 46527 | 46528 | 46529 | 46530 | 46531 | 46532 | 46533 | 46534 | 46535 | 46536 | 46537 | 46538
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2027-05-31 | 0 | 2027-05-31 | 10 | ×
[22 empty] | 月単位の合否 |  |  |  |  | 未達成
[22 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 日
[22 empty] | 対象期間日数 | [8 empty] | 日
[22 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ％
[22 empty] | 現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て | [16 empty] | 月単位（4週8休以上）
[24 empty] | 週休2日補正 |  |  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 28.5％以上 | 通期（4週8休以上）
[38 empty] | 28.5％以下 | 補正無
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10
凡例
〇：現場閉所
×：対象期間外

## 月単位(例)
現場閉所計画表（作成例） | [27 empty] | 開始月入力
[28 empty] | 年 | 月
工事名： |  | □□〇年度〇〇工事 | [25 empty] | 2026 | 10
工期限： |  | □□〇年10月1日～□□〇年3月15日 | [33 empty] | 対象外期間がある場合
手動入力
月 | 2026-10-01 | [30 empty] | ○ 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
曜日 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326
行 事 等 | 準備期間 | [5 empty] | 工 事 着 手 日
計画 | × | × | × | × | × | × | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 6 | 2026-10-25 | 6 | 2026-10-31 | 6 | ○
月 | 2026-11-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2
曜日 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356
行 事 等
計画 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 9 | 2026-11-30 | 0 | 2026-11-30 | 9 | ○
月 | 2026-12-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
曜日 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368 | 46369 | 46370 | 46371 | 46372 | 46373 | 46374 | 46375 | 46376 | 46377 | 46378 | 46379 | 46380 | 46381 | 46382 | 46383 | 46384 | 46385 | 46386 | 46387
行 事 等
計画 | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | × | × | × | 8 | 2026-12-28 | 3 | 2026-12-31 | 8 | ○
月 | 2027-01-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
曜日 | 46388 | 46389 | 46390 | 46391 | 46392 | 46393 | 46394 | 46395 | 46396 | 46397 | 46398 | 46399 | 46400 | 46401 | 46402 | 46403 | 46404 | 46405 | 46406 | 46407 | 46408 | 46409 | 46410 | 46411 | 46412 | 46413 | 46414 | 46415 | 46416 | 46417 | 46418
行 事 等
計画 | × | × | × | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | 8 | 2027-01-28 | 3 | 2027-01-31 | 6 | ○
月 | 2027-02-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
曜日 | 46419 | 46420 | 46421 | 46422 | 46423 | 46424 | 46425 | 46426 | 46427 | 46428 | 46429 | 46430 | 46431 | 46432 | 46433 | 46434 | 46435 | 46436 | 46437 | 46438 | 46439 | 46440 | 46441 | 46442 | 46443 | 46444 | 46445 | 46446
行 事 等 | [11 empty] | 工場製作期間
計画 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | 6 | 2027-02-21 | 7 | 2027-02-28 | 6 | ○
月 | 2027-03-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
曜日 | 46447 | 46448 | 46449 | 46450 | 46451 | 46452 | 46453 | 46454 | 46455 | 46456 | 46457 | 46458 | 46459 | 46460 | 46461 | 46462 | 46463 | 46464 | 46465 | 46466 | 46467 | 46468 | 46469 | 46470 | 46471 | 46472 | 46473 | 46474 | 46475 | 46476 | 46477
行 事 等 | [12 empty] | 後片付け
計画 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 2027-03-12 | 19 | 2027-03-31 | 4 | ○
[22 empty] | 月単位の合否 |  |  |  |  | 達成
[22 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 日
[22 empty] | 対象期間日数 |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 日
[22 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | 28.47 |  |  |  | ％
[22 empty] | 現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て | [16 empty] | 月単位（4週8休以上）
[24 empty] | 週休2日補正 |  |  |  |  | 月単位（4週8休以上） | [8 empty] | 28.5％以上 | 通期（4週8休以上）
[38 empty] | 28.5％以下 | 補正無
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10
凡例
〇：現場閉所
×：対象期間外